## Exemple
Rétro Planning
Projet : Site
Date de début : 23/09/2024
Date de fin : 09/12/2024
Tâche à accomplir | Responsables | État | Septembre 2024 | [8 empty] | Octobre 2024 | [30 empty] | Novembre 2024 | [29 empty] | Decembre 2024
|  |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Suivi du projet
Bilan hebdomadaire du projet | Lead dev | En cours | bar: Septembre 2024 27 to Septembre 2024 29; Octobre 2024 4 to Octobre 2024 6; Octobre 2024 11 to Octobre 2024 13; Octobre 2024 18 to Octobre 2024 20; Octobre 2024 25 to Octobre 2024 27; Novembre 2024 8 to Novembre 2024 11; Novembre 2024 15 to Novembre 2024 17; Novembre 2024 22 to Novembre 2024 24; Novembre 2024 29 to Decembre 2024 1; Decembre 2024 6 to Decembre 2024 9
Back-end
Elaboration de la base de donnée | Lead dev, Dev Back | En cours | bar: Septembre 2024 23 to Octobre 2024 6
Mise en place des routes | Dev Back | A faire | bar: Octobre 2024 5 to Octobre 2024 8
Sécurisation des routes | Dev Back | A faire | bar: Octobre 2024 9 to Octobre 2024 10
Test des routes | Dev Back | A faire | bar: Octobre 2024 11 to Octobre 2024 13
Test du back Global | Lead dev | A faire | bar: Octobre 2024 11 to Octobre 2024 13
Front-end
Conception de l'interface | Dev Front | A faire | bar: Octobre 2024 12 to Octobre 2024 15
Création des composants | Dev Front | A faire | bar: Octobre 2024 16 to Octobre 2024 17
Dévellopement des fonctionnalitées principales | Dev Front | A faire | bar: Octobre 2024 18 to Novembre 2024 3
Intégration de l'API Back | Dev Front | A faire | bar: Novembre 2024 1 to Novembre 2024 11
Fin du projet
Test des composant | Lead dev | A faire | bar: Novembre 2024 9 to Novembre 2024 17
Test des fonctionnalité | Lead dev | A faire | bar: Novembre 2024 16 to Novembre 2024 24
Test de sécurité | Lead dev | A faire | bar: Novembre 2024 23 to Decembre 2024 1
Correction des bug | Lead dev | A faire | bar: Novembre 2024 30 to Decembre 2024 9
| TJM | NB J
lead dev | 600 | 33
dev back | 300 | 7
dev front | 300 | 6
TOTAL
19800
2100
1800
Budget total | 23700

## Mon rétroplanning
Rétro Planning
Projet :
Date de début :
Jour J :
Date de fin :
Tâche à accomplir | Responsables | État | M-2 | [30 empty] | M-1 | [27 empty] | M
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Jour J
Terminée
En retard
En cours
À faire